АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

24.07.2019 №195

|  |
| --- |
| Об информационном сопровождении реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г.Уварово    На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 23.07.2019г. за №2151 и в целях реализации постановления администрации области от 16.04.2018 №364 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Тамбовской области», постановления администрации области от 10.05.2018 №452 «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в Тамбовской области», приказа управления образования и науки области от 21.06.2018 №1593 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тамбовской области», приказываю:  1. Ответственным за информационное сопровождение реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г. Уварово назначить методиста МКУ «Информационно-методический кабинет» Лобанову Ольгу Ивановну.  2. Ответственным за реализацию проекта персонифицированное финансирование в образовательных организациях: МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» (Протасовой Е.В., Кабаргиной А.В., Почечуевой Е.А.), МБОУ кадетская школа «Уваровский кадетский корпус им. Св.Георгия Победоносца» (Мананниковой Н.В.), МБДОУ «Детский сад «Ивушка» (Тепцовой А.М.), МБДОУ «Детский сад «Теремок» (Набережневой С.М.), МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (Хахиной Н.А.), МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» (Поповой Н.Т.), МБДОУ «Детский сад №3» (Волковой Т.С.), МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Конновой Е.А.), МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (Фомичевой И.В., Горновой Л.Б.), МБОУ ДО «Детская школа искусств» (Артюковой Ю.И.) обеспечить системное информирование учащихся образовательных учреждений, родителей по вопросам сертификата на дополнительное образование детей с привлечением средств массовой информации (печатные издания, телевидение, официальные сайты, в том числе группы в социальных сетях):  2.1 Своевременно предоставлять медиапланы по реализации проекта (на предстоящую неделю) согласно утвержденной формы **до 1 и 15 числа** каждого месяца (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) в отдел образования администрации г. Уварово на электронный адрес: obraz.g58@mail.ru  2.2 Своевременно предоставлять отчеты о проведенной работе реализации проекта (за минувшую неделю) **до 8 и 22 числа** каждого месяца по утвержденной форме со ссылкой на размещение в соц. сетях (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) в отдел образования администрации г. Уварово на электронный адрес: obraz.g58@mail.ru ..  2.3 Принять меры по обновлению содержания, технологий и условий реализации программ дополнительного образования, планируемых для размещения в 2019-2020г.г. в программном навигаторе до 10.08.2019г.  2.4 Информацию по исполнению приказа предоставлять в соответствии с дорожной картой в отдел образования администрации г. Уварово на электронный адрес: [**obraz.g58@mail.ru**](mailto:obraz.g58@mail.ru) **.** |

3. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ «Информационно-методический кабинет» Лобанову О.И. .

Начальник отдела образования

администрации г. Уварово Н.А. Нечаева

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования

от 24.07.2019 №195

**Дорожная карта по обеспечению информационной поддержки внедрения механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования в г. Уварово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Этап** | **Мероприятие** | **Цель** |
| Июль | Организа-цонный | Запуск приказа отдела образования администрации г.Уварово «Об информационном сопровождении внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в г.Уварово»  **(до 29.07.2019)** | Назначение ответственных в образовательных учреждениях за разработку медиапланов и предоставление еженедельных отчётов  **(до 29.07.2019)** Активизация информационной кампании в г.Уварово  **(с 01.08.2019)** |
| Август | Основной  (родители и педагоги) | Информационная кампания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях  **(2 раза в месяц с предоставлением отчёта о проделанной работе и медиапланом в отдел образования г.Уварово на адрес эл.почты:** [obraz@g58.tambov.gov.ru](mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru)**)**  Подготовка пресс-релизов  (2 раза в месяц) | Обеспечение бесперебойной информационной кампании в г.Уварово, направленной на интересы родителей и педагогов  **(постоянно,**  **в течение месяца)**  Направление пресс-релизов в отдел образования  **(еженедельно)** |
| Сентябрь | Основной  (родители и педагоги) | Информационная кампания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях.  **(2 раза в месяц с предоставлением отчёта о проделанной работе и медиапланом в отдел образования г.Уварово на адрес эл.почты:** [obraz@g58.tambov.gov.ru](mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru)**)**  Подготовка пресс-релизов  (2 раза в месяц) | Обеспечение бесперебойной информационной кампании в г.Уварово, направленной на интересы родителей и педагогов  **(постоянно,**  **в течение месяца)**  Направление пресс-релизов в отдел образования  **(еженедельно)** |
| Октябрь | Основной  (частые вопросы | Информационная кампания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях  **(2 раза в месяц с предоставлением отчёта о проделанной работе и медиапланом в отдел образования г.Уварово на адрес эл.почты:** [obraz@g58.tambov.gov.ru](mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru)**)**  Подготовка пресс-релизов  (2 раза в месяц) | Обеспечение бесперебойной информационной кампании в г.Уварово, направленной на интересы родителей и педагогов  **(постоянно,**  **в течение месяца)**  Направление пресс-релизов в отдел образования  **(еженедельно)** |
| Ноябрь | Основной  (статистика) | Информационная кампания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях  **(2 раза в месяц с предоставлением отчёта о проделанной работе и медиапланом в отдел образования г.Уварово на адрес эл.почты:** [obraz@g58.tambov.gov.ru](mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru)**)**  Подготовка пресс-релизов  (2 раза в месяц) | Обеспечение бесперебойной информационной кампании в г.Уварово, направленной на интересы родителей и педагогов  **(постоянно,**  **в течение месяца)**  Направление пресс-релизов в отдел образования  **(еженедельно)** |
| Декабрь | Основной  (сертификат – новый взгляд на систему образования) | Информационная кампания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях  **(2 раза в месяц с предоставлением отчёта о проделанной работе и медиапланом в отдел образования г.Уварово на адрес эл.почты:** [obraz@g58.tambov.gov.ru](mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru)**)**  Подготовка пресс-релизов  (2 раза в месяц) | Обеспечение бесперебойной информационной кампании в г.Уварово, направленной на интересы родителей и педагогов  **(постоянно,**  **в течение месяца)**  Направление пресс-релизов в отдел образования  **(еженедельно)** |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования

от 24.07.2019 №195

Типовой медиаплан для освещения в средствах массовой информации

о вводе сертификата на дополнительное образование детей

(г.Уварово)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематика | Формат | Материалы  в СМИ | Ответственный | СМИ (размещение материалов) |
| Как получить сертификат на дополнительное образование | Статьи в газетах, на сайтах, сюжеты на ТВ и радио, посты в группах социальных сетей | Публикации в газетах, публикации на сайтах образовательных организаций (создание тематических рубрик) | Ответственные за персонифи-цированное финансирование в образовательных организациях г.Уварово:  Волкова Т.С., Попова Н.Т., Тепцова А.М., Хахина Н.А., Набережнева С.М., Артюкова Ю.И., Фомичева И.В., Горнова Л.Б., Коннова Е.А., Протасова Е.В., Кабаргина А.В., Почечуева Е.А., Мананникова Н.В. | Местные средства массовой информации, сайты образовательных организаций, группы средств массовой информации в социальных сетях |
| В чем преимущества сертификата на дополнительное образование |
| Сертификат – это новый взгляд на систему дополнительного образования |
| Как работает сертификат на дополнительное образование |
| Сертификат на дополнительное образование детей в вопросах и ответах |

Приложение 3

к приказу

отдела образования

от 24.07.2019 №195

Форма медиаплана

по информированию населения о вводе в действие сертификата на дополнительное образование детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Наименование СМИ | Наименование материала/тематика | Планируемая дата выхода |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Форма отчета об информировании населения о вводе в действие сертификата на дополнительное образование детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Наименование СМИ | Наименование материала | Дата выхода | Тираж | Ссылка на размещение в соцсетях |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |